## Checklist
『뉴스큐 Launch Checklist』
영역 | 영역구분 |  | 상세영역 | 담당부서 |  | 점검 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 담당부서 | 담당자 | 완료일 | 점검상황 | 12/1 | 1차점검 | 점검상황 | 2차점검 | 점검상황
개발 | 시스템 | 구축 | 서버 시스템 구축 | 시스템팀 | 권현진 | 11/17 | - 시스템 구축 완료 |  | 2017-11-30 | 시스템 튜닝, 추가될 시스템 구축
|  |  | Web 서버 등 Application 구축 |  |  | 11/17 | - application 구축 완료 |  | 2017-11-30 | web,was,database 튜닝 |  |  | - WEB/WAS/DBMS/STORAGE 등
|  | 연동 | 시스템 연동 점검 |  |  | 11/17 | - 시스템 연동 점검 완료 |  | 2017-11-30 | 시스템간 연동성 확립
|  |  | 사용 용도별 점검 |  |  | 11/17 | - 사용용도별 점검 완료 |  | 2017-11-30 | 추가될 시스템 구축
|  | 보안 | 보안 점검 및 조치 |  |  | 11/24 |  |  | 11/30 | - PRD 서버 취약점 조치 완료 여부 검수 - APP 취약점 점검(동적분석) | 12/29 | -APP 취약점 점검(정적분석) - CMS 웹 취약점 점검
|  | 이관 | Data Migration |  |  | 2017-11-17 | - data migration 완료 | [5 empty] | - QC > PRD 이전
| Performance | 속도 | API 속도 | QA팀 | 채윤식 | 11/30
|  |  | 이미지/텍스트 속도 |  |  | 11/30
|  | 기능 | QA 검수 |  |  | 11/30
|  | 추천 | 추천 시스템 |  |  | 11/29
|  |  | 추천 검증 Tool |  |  | 11/29
| 관리 | 모니터링 | 시스템/서비스 | 시스템팀 | 권현진 | 11/24 |  |  | 2017-11-21 | EMS 구축 예정 | 2017-12-22 | 각 시스템 모니터링
|  |  | 시스템 운영 매뉴얼 |  |  | 11/30 |  |  |  |  | 2017-12-22 | `-각 시스템 운영 매뉴얼 작성 예정
|  |  | 소스 배포 관리 (시스템실) |  |  | 2017-11-17 | - deploy 서버 구축 완료
|  | 장애대응 | 장애시 대응 방안 |  |  | 11/30 |  |  |  |  | 2017-12-22 | -장애대응절차서 작성
| 호완성 | 검증완료 | 검증 완료 | QA팀 | 채윤식 | 11/30
|  | 하위 호완성 대응 | 삼성 갤럭시 기종 | QA팀 | 채윤식
|  |  | 기타 브랜드 기종 | QA팀 | 채윤식
|  |  | 하위 OS | QA팀 | 채윤식
| Domain |  | 서비스 도메인 결정 (newsque.net) | 시스템실 | 이종환 |  | 완료
| 메일 서버 |  | 메일 수/발신 | 시스템실 | 이종환 |  | 완료
서비스 | 법률사항 |  | 오픈소스 검토 | 전략기획팀 | 전종학 | 일정수립 (w/연구소) | 11/17일 이후 오픈 소스 정리 후 법무 검토 예정 |  | 12/8 |  | 12/14
|  |  | 약관 | 서비스기획팀 | 황승준 | 11/17 | 법무검토 필요
|  |  | 개인정보처리방침 | 서비스기획/보안팀 | 황승준/이봉석 | 11/17 | 법무검토 필요 | [5 empty] | - 검토시 보안팀 참가 필요
| 운영 | Admin. | 공지, 댓글, 신고 관리 등 | 서비스기획/뉴스팀 | 황승준/정영일 | 일정수립
|  |  | Admin Tool 등 | 서비스기획/뉴스팀 | 황승준/정영일 | 일정수립
| 통계 | 통계코드 | 통계 적용여부 | 서비스기획팀 | 황승준 |  |  |  | 12/15
|  |  | - KPI 설계 / 통계 적용 기획 | 사업개발실/뉴스팀 | 김민철/정영일
|  |  | - Firebase by GTM | 사업개발실/뉴스팀 | 김민철/정영일
|  |  | - Adbrix | 사업개발실/뉴스팀 | 김민철/정영일
|  |  | - App Annie, Korean Click | 사업개발실/뉴스팀 | 김민철/정영일
|  | 분석도구 | 통계 분석 tool | 웹팀 | 이현석 | 일정수립/담당자 확인
| POC | Web | 소개 및 이벤트 page | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | - |  |  | D-15
|  |  | - About News QUE | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - For Publishers | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - Contact | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - 사전 예약 프로모션(예약/공유) | 사업개발 | 주소현 | -
|  | M-Web | 소개 및 이벤트 page | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | - |  |  | D-15
|  |  | - About News QUE | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - For Publishers | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - Contact | 서비스기획/홍보 | 황승준/김희연 | -
|  |  | - 사전 예약 프로모션(예약/공유) | 사업개발 | 주소현 | -
| 매뉴얼 | 운영 | 운영 매뉴얼 | 뉴스팀 | 정영일
|  | 관리 | 관리 매뉴얼 | 뉴스팀 | 정영일
|  | App마켓 | 등록자료 (소개글/이미지/FAQ) | 서비스기획/사업개발 | 황승준/주소현 | [5 empty] | D-7
| CS | App마켓 | 댓글 대응 | 서비스기획팀 | 황승준
|  | 문의 | 문의대응 (상세 Breakdown)
- XXXX~~
- XXXX~~
- XXXX~~
- XXXX~~
컨텐츠 | 컨텐츠 | 매체 | CP 계약 | 제휴사업부 | 문주석(?)
|  |  | 매체별 컨텐츠 등록여부 | 뉴스팀 | 정영일
|  | 내부제작 | 큐브리핑 작업
Issue 페이지 준비
|  | User | 파워셀럽 | 미디어전략팀 | 남윤선 | 11/22 |  |  | 12/29
| 운영 | 운영방안 | 365일 / 06시-24시까지 운영 | 뉴스팀 | 정영일 | -
|  | Admin. | 브리핑, issue(이벤트 페이지) 등 | 서비스기획팀 | 황승준/김소영 | 11/17
MKT | KPI | KPI 수준 정의 | 마케팅 핵심 KPI | 사업개발실 | 주소현 | 11/14
|  |  | 서비스 핵심 KPI |  | 황승준 | -
|  |  | 운영 핵심 KPI |  | 정영일 | -
| Acquisition | Communication | 런칭 프로모션용 마케팅 메시지 작업 |  | 주소현/김희연 | 11/17
|  |  | 싸이월드 내부 SNS 운영 가이드 작업 |  | 주소현/김희연 | - |  |  | 12/15
|  |  | 브랜드 로고/타이포 디자인 가이드 |  | 조정란 | - |  |  | 12/15
|  |  | 뉴스큐 SNS 용 디자인/가이드 |  | 조정란 | - |  |  | 12/15
|  |  | 시연 영상 |  | 전종학 | - | 개발업체 선정 완료 상세 시놉 협의 중 |  | 12/15
|  | Promotion | 사전 예약 프로모션 페이지 오픈 |  | 주소현/주은경 | - |  |  | D-15
|  | Advertisement | 영상광고제작 |  | 주은경 | - |  |  | D+60 |  |  |  | 외주제작사 제작, 시연영상과의 차별적 활용고려
|  |  | 이미지광고제작 |  | 주은경 | - |  |  | D+60 |  |  |  | 외주디자인제작사 제작
|  |  | TVC(ex.케이블, 공중파) |  | 주은경 | - |  |  | D+60 |  |  |  | 론칭이후에 진행 의사결정 필요. 각 광고 집행시 디자인리소스 사이즈베리에 대한 작업 필요(외주제작사)
|  |  | 프레스AD(ex.잡지,신문 etc) |  | 주은경 | - |  |  | D+40
|  |  | OOH(ex.옥외전광판,지하철PSD,버스숼터 etc) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | Digital VOD AD(ex.youtube,Naver TV etc) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | Digital AD: Facebook ad(CPM) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | Digital AD: Naver DA ad(CPM) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | Digital AD: 기타 커뮤니티 광고집행(CPM) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | Digital AD: GDN(CPC) |  | 주은경 | - |  |  | D+30
|  |  | 서비스 홍보 메시지 수립 | 미디어전략팀 | 남윤선/김희연 | 11/17 |  |  | -
|  |  | Press Kit 준비 |  |  | 11/17 |  |  | -
|  |  | 보도자료 기획 및 배포 |  |  | - |  |  | 12/22 |  | 12/29
|  |  | 미디어 취재 대응 보충자료 준비 |  |  | - |  |  | - |  | 12/29
|  |  | 피칭 메시지 기획 |  |  | - |  |  | - |  | -
|  |  | 전체 언론 대응 매뉴얼 |  |  | - |  |  | 12/15 |  | -
|  |  | Risk 예상 시나리오 |  |  | - |  |  | - |  | 12/29
|  |  | 서비스 SNS채널 운영 전략 수립/운영 |  |  | - |  |  | 12/20 |  | -
| 고객대응 | App마켓 | App마켓 소개자료 | 서비스기획팀 | 황승준 | - |  |  | 12/15 |  | -
Note on J5: 12/1 삼성 릴리즈 APK 전달 기준 : 운영 MOOD 변경

## MKT KPI
Source | View |  | Class | Cost Type | Note
App Store | View |  | Active Devices | 무료 서비스
Active Last 30 Days
Impressions
Product Page Views
Sessions
Installations
Google Play | View |  | Device Installs | 무료 서비스
Device Uninstalls
Device Upgrades
Total User Installs
User Installs
User Uninstalls
Active Device Installs
ONE Store | View
Google Tag Manager | View |  | Event | 무료 서비스
Google Firebase | View |  | 애드워즈로 계정 연결 | 무료 서비스
Adbrix/TUNE | View | User | DAU
MAU
Retention Rate
New Users
Returning User
Withdrawals
|  | Content | Duration Time
Screen Views
Exit Rate
Outbound Link
Scraps
Repost with comment
Search Terms
|  | Performance MKT | User Acquisition Cost
Cost Per Installation
Bounce Rate
Source
Medium
App Installations
Impressions
|  | User Behavior | Sign-ups
Logins
Likes
Shares
Clicks
Comments
Posts
Mentions
Bookmark(Save)
Star Rating
Profile Visits
DBA |  |  | Active Followers
New Users
1w/2w/3w Active Users
Withdrawals
Posts
Active Content
Total Content
Top Content
Top Search Query
Email Subscribers
App-to-User Notifications
Korean Click | View |  | Market Share | 유료서비스 | 클라이언트 서비스팀(CS) : 02-2122-7000 client@koreanclick.com
DAU(통계적 수치)
MAU(통계적 수치)
App Annie | View |  | Rank | 부분 유료 서비스
Star Rating