## 시트1
담당 | 팀장 | 임원 | 본부장
IDC 통합 Project
월 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
주 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
작업내용 | SK성수 |  | 1 1: - 자산 정리 - 폐기 장비 대상 선정 및 정리 - 폐기 장비 처분(server, storage, disk); 2 5: - *TETRIS(서버 관리 영역별 H/W 재배열) - 스토리지 도입 및 통합 (동영상/ 사진첩 스토리지) - 분당 공인IP를 변경하여 사용할 사설IP 3개 대역 사전 작업 (Vlan, Routing); 3 9: - Data migration - 대상 :사진첩(구/서버-> 신규/스토리지) - 예상용량 : 약 1.5PB; 3 11: - 장비 이전 시행 (분당 -> 성수) - 분당 장비 공인IP/ 성수 사설IP로 변경; 4 13: - 분당 장비 Boot-up 및 Service-up - 분당 장비 Service Test - 분당 및 성수 Service 연동 Test; 4 15: - 서비스 모니터링 및 안정화 작업 - 관리 S/W 통합 작업(SMS/NMS)
| KT분당 |  | 1 1: - 사용하지 않는 시스템 정리 및 셧다운 - 서버 IP사용 현황 최신화 작업 - 불필요 공인IP 사용하는 서버 사설IP로 사용 변경; 2 5: - 분당 공인 IP -> 성수 사설 IP 변경 대역 선정 (필요 대역 3개) - 불필요 공인IP 사용하는 서버 사설IP로 사용 변경; 3 9: - Data migration - 대상: 동영상(분당->성수) - 예상용량 : 약1.5PB; 4 15: -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분
투입인원 | system | SK성수 | 박정배 | 문형문 |  |  | 박정배 | 문형문 |  |  | 박정배 | 문형문 |  |  | 박정배 | 문형문 | 권현진 | 최종철 | 박정배 | 문형문 | 권현진 | 최종철 | 박정배 | 문형문 | 권현진 | 최종철
|  | KT분당 | 권현진 | 최종철 |  |  | 권현진 | 최종철 |  |  | 권현진 | 최종철
| network | SK성수 | 김진태 |  |  |  | 김진태 |  |  |  | 김진태 |  |  |  | 박정배: 김진태; -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: 김진태; -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: 김진태
|  | KT분당 | 김진태 |  |  |  | 김진태 |  |  |  | 김진태 |  |  |  | -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: 김진태
비용 | [6 empty] | 스토리지 도입비용(동영상, 사진첩) : 1.5PB Object Storage(RestAPI) : 5~6억(1대) |  |  |  | Data migration을 3rd-party S/W를 사용하는 경우 비용 발생(견적) 장비 이전에 따른 무진동차량 및 H/W 이전비용(견적)
비고 |  |  | (1) IDC 자산 리스트 (2) 서비스 구성도 (3) 서버 구성도 (4) 네트워크 구성도 |  |  |  | (1) 랙 실장도 (2) 서버 구성도 (3) 분당 소스내에 공인 IP 현황 파악 -> 웹/미디어 팀 협업 필요 (4) 사진첩 서버 38대(active) - 약 130억개 동영상 서버 10대(active), 10대(backup) 약 8800만개 (5) NAS (NFS, CIFS) : 8~10억(2대-Active,Standby) Raid6(7+1, 14+2) , 6TB, 7200rpm, Hitachi Storage |  |  |  | (1) WAN구간 Data migration 시, 속도 및 안정성 체크필요 (2) 분당 소스내에 공인 IP 현황 파악 -> 웹/미디어 팀 협업 필요 |  | (1) 장비 이전 시, Service DownTime 발생 (2) 분당 소스내에 공인 IP 변경 -> 웹/미디어 팀 협업 필요 |  | 박정배: (1) Service-up 및 연동 Test 후 Error 파악 및 즉각 대응 필요 -> 웹/미디어 팀 협업 필요; -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: (1) 시스템 문서 통합(서버/네트워크/서비스 구성도)
관련 팀 |  |  | 연구소 전체 |  |  |  | 연구소 전체 |  |  |  | 연구소 전체 |  |  |  | 박정배: 연구소 전체; -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: 연구소 전체; -분당 미사용 및 노후화 장비 폐기 처분 박정배: 연구소 전체